寻乌县“江西绿色生态”品牌试点县创建工作实施方案

为有序推进“江西绿色生态”品牌试点县创建工作，借力“江西绿色生态”品牌效应，推动寻乌有机富硒产业、稀土新材料业相关重点企业和产品向“资源节约、环境保护、生态协同、质量领先”的属性聚拢，积极探索创建“江西绿色生态”品牌的“寻乌样板”，结合本县实际，制定此实施方案。

- 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行习近平“绿水青山就是金山银山”理念和视察江西重要讲话精神，树立“大市场、高质量、优标准、强品牌”的发展思路，依托寻乌国家重点生态功能区、生态文明建设示范县优势，通过“江西绿色生态”品牌认证，提高市场竞争力，助力我县产品对接融入粤港澳大湾区，实现优质优价，打造寻乌绿色产业的“寻乌不寻常”。

- 二、总体目标

以有机富硒产业、稀土新材料等为重点，建设“江西绿色生态”品牌，制定、转化2-5项关键“江西绿色生态”产品标准，推动5个以上产品通过“江西绿色生态”认证，相关产品对接融入粤港澳大湾区市场。

- 三、主要任务

（一）打造有机富硒产业寻乌品牌。立足有机富硒的资源优势，重点围绕优质富硒柑橘、水稻、蔬菜、百香果、生态休闲农业特色种植、农产品加工等重点产业，制定发布2项以上“江西绿色生态”农产品团体标准，完成5家以上企业认证，相关产品对接融入粤港澳大湾区市场。〔牵头单位：县农业农村局、县市场监督管理局；责任单位：县果业发展服务中心、县文广新旅局，各乡（镇）人民政府〕

（二）促进稀土新材料产业转型升级。围绕稀土新材料产业，推动企业生产绿色低碳工业产品，争取制定发布1项“江西绿色生态”团体标准，争取完成1家企业认证，促进稀土新材料产业转型升级。〔牵头单位：县工信局、县市场监督管理局；责任单位：县发改委、县工业园区管委会〕

（三）加强宣传推广。加强与新闻媒体的协调合作，争取在国家级、省级和市级媒体，充分展示寻乌绿色产业的“寻乌不寻常”。〔牵头单位：县委宣传部；责任单位：县市场监督管理局、寻乌生态环境局、县文广新旅局、县农业农村局、县发改委、县果业发展服务中心〕

- 四、实施步骤

（一）组织实施阶段（2022年10月—11月）。制定实施方案，分解落实各项工作任务，加强“江西绿色生态”品牌创建的宣传，动员各乡（镇）、各部门共同参与创建工作。

（二）资格申报阶段（2022年12月）。召开工作协调推进会，编制各项申报材料，不断提升“江西绿色生态”品牌建设。

（三）集中创建阶段（2023年1月—10月）。深入推进实施“江西绿色生态”产品认证和标准化工作，持续提高“江西绿色生态”产品认证企业管理水平和标准化水平，增加“江西绿色生态”产品认证企业、认证产品数量。

（四）审核验收阶段。根据省市场监督管理局统一部署，做好“江西绿色生态”品牌试点县创建项目验收及现场审核材料的准备工作。

五、保障措施

（一）加强组织协调。由县人民政府成立领导小组，统一协调“江西绿色生态”品牌试点县创建工作；各职能部门要采用“双随机、一公开”的方式，加强对企业的“江西绿色生态”标准执行和证书标志使用情况进行监督和抽查。

（二）加强政策支持。支持和鼓励企业参与制定和执行“江西绿色生态”标准，对本县提交并最终颁布的“江西绿色生态”标准，由县财政给予一次性奖励5万元；对首次获得“江西绿色生态”品牌认证的企业，由县财政给予一次性奖励2万元。

附件：1．寻乌县“江西绿色生态”品牌试点县创建工作领导小组成员名单

2．寻乌县“江西绿色生态”品牌试点县创建工作主要任务分解表

附件1

寻乌县“江西绿色生态”品牌试点县创建工作领导小组成员名单

组  长：谢  欣  县委副书记、县政府副县长

副组长：谢东林  县市场监督管理局局长

成  员：温珍仙  县委宣传部副部长

刘宗群  县财政局财政公共服务中心主任

邱桂峰  县市场监督管理局二级主任科员

刘维兵  县农业农村局副局长

梅哲勇  寻乌生态环境局副局长

曾检明  县工信局副局长

黄圣流  县商务局副局长

曾伟朗  项目推进中心副主任

李保炎  县果业发展服务中心副主任

潘  文  县工业园区管委会副主任

谢伟东  县文广新旅局综合执法大队队长

领导小组下设办公室，办公室设在县市场监督管理局，由邱桂峰同志兼任办公室主任，负责统筹协调全县“江西绿色生态”品牌试点县创建具体工作。

附件2

寻乌县“江西绿色生态”品牌试点县创建工作主要任务分解表

| 序号 | 工作内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成立“江西绿色生态”品牌试点县创建工作领导小组，制定实施方案 | 县市场监督管理局 |
| 2 | 拟定县域范围内重点培育产品清单 | 县农业农村局、县工信局、县工业园区管委会、县文广新旅局 |
| 3 | 出台标准制定、认证推广、品牌宣传与保护等配套政策和激励措施 | 县市场监督管理局、县委宣传部、县农业农村局、县果业发展服务中心、县工信局、县文广新旅局、县财政局 |
| 4 | 制定蔬菜、水果等特色农产品“江西绿色生态”品牌评价标准，推动百香果等标准转化为“江西绿色生态”品牌评价标准。争取制定发布2项以上有机富硒产业、旅游服务业及工业产品“江西绿色生态”团体标准，完成5家以上企业产品认证 | 县市场监督管理局、县农业农村局、县果业发展服务中心、县工信局、县工业园区管委会、县文广新旅局、县发改委 |
| 5 | 对执行“江西绿色生态”标准的食品和农产品，协助开展“江西绿色生态”认证、“圳品”评价。对获得“江西绿色生态”认证的相关产品，优先对接、推荐至粤港澳大湾区市场 | 县市场监督管理局、县农业农村局、寻乌生态环境局、县发改委、县工信局、县商务局 |
| 6 | 组织认证机构开展“江西绿色生态”认证活动。加强对企业的“江西绿色生态”标准执行和证书标志使用情况进行监督和抽查 | 县市场监督管理局、县工信局、县农业农村局、县果业发展服务中心 |
| 7 | 引导企业生产并认证一批符合“江西绿色生态”标准要求的产品进入市场 | 县市场监督管理局、县工信局、县农业农村局、县果业发展服务中心、县工业园区管委会 |
| 8 | 引导企业、社会团体和教育、科研机构参与研制比国家标准、行业标准更加严格的“江西绿色生态”地方标准、团体标准，培养全社会共同参与的标准化工作氛围 | 县市场监督管理局、县工信局、县农业农村局、县果业发展服务中心 |
| 9 | 通过试点建设，总结提炼有关经验，为“江西绿色生态”品牌建设开好局、起好步，提升国内经济内循环背景下的江西区域品牌竞争力 | 县市场监督管理局、县农业农村局、县工信局、县果业发展服务中心 |
| 10 | 宣传推广成功案例，展示寻乌县绿色生态文明建设潜力，总结提炼绿色生态文明建设经验和工作亮点 | 县委宣传部、各成员单位 |