## 附件1 项目支出绩效自评汇总表
附件1
2021年度项目支出绩效自评情况汇总表
序号 | 主管部门名称1 | 2021年度预算情况 |  | 绩效自评情况 |  |  | 财政对口科室填写
|  | 预算项目名称 | A 预算安排金额2（万元） | B 预算执行金额3 （万元） | 预算执行率 （B/A) | 绩效自评 得分 | 是否报送 绩效自评表 （是/否）
一、部门预算项目支出（即部门预算批复表中的项目支出）
1 | 寻乌县公安局交通管理大队 | 寻乌县城区各停车场工程建设项目（6个） | 4807.71 | 2607.29 | 54.23%
2
3
部门预算项目支出合计 |  |  | 4807.71 | 2607.29 | 54.23%
二、财政专项支出（含本级及对下级转移支付）
1 | 寻乌县公安局交通管理大队 | 寻乌县城区各停车场工程建设项目（6个） | 4807.71 | 2607.29 | 54.23%
2
3
财政专项支出合计 |  |  | 4807.71 | 2607.29 | 54.23%
填表说明： 1.主管部门名称：填写一级预算单位名称； 2.预算安排金额：以部门决算总表上的收入预算调整数为准； 3.预算执行金额：填写截至2021年12月31日预算执行金额； 4.表中灰色部分自动生成。

## 附件2 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 寻乌县城区各停车场工程建设项目（6个）
主管部门 |  | 寻乌县公安局交通管理大队 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4807.8万 | 4807.8万 |  | 2607.29万 |  | 10 |  | 54.23% |  | 6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4807.8万 | 4807.8万 |  | 2607.29万 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 近年来我县私家车数量不断增加，城区建筑密集建筑密度大，人口密集，由于历史原因停车配建标准较低，导致违章停车、占道停车的现象严重。为加快推进停车、充电等设施建设，有效改善城区车位少、停车难的尴尬局面，降低交通事故隐患，我县将全力推进老城区、学校、商业街等停车困难区域停车场建设，满足群众便捷的出行需求，改善人居环境、提升城市形象。 | [5 empty] | 随着我县城区各停车场建成并投入应用，有力改造了交通环境，降低了路面停车比例,还路于行,保证了道路交通的通畅，降低了交通事故发生率，很大程度上缓解了城区停车压力以及紧张的停车矛盾，满足了群众便捷的出行需求，为规范城市管理提供了有力保障，改善了人居环境，提升了群众的幸福指数。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：停车位个数 |  |  | 2132 | 2132 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 指标1：综合评定达到国家验收规范合格标准 |  |  | 合格 | 合格 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：合同规定竣工时间内完成 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：所有停车场工程建设成本控制在预算范围之内 |  |  | ≤4807.71万 | ≤3900.97万 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 指标1：有利于拉动停车场的经济效益,并带动周边商圈的人气,为潜在消费提供了更多机会。 |  |  | 有一定的效果 | 有一定的效果 | 5 |  | 4.8 |  | 原因：地理位置等现实因素。措施：多部门联动。
|  | 社会效益 指标 | 指标1：改善车位少、停车难问题，缓解停车压力和停车矛盾，保证道路交通通畅，降低交通事故发生率。 |  |  | 有所改善 | 一定程度上得到改善 | 10 |  | 9.9 |  | 原因：诸多现实因素。措施：加强交通秩序管理。
|  | 生态效益 指标 | 指标1：在一定程度上降低了驾驶员寻找车位过程中产生的油耗和尾气排放。 |  |  | 有一定的效果 | 有一定的效果 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：满足群众出行便捷需求，改善人居环境，提升城市形象和群众的幸福指数。 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：提高群众满意度。 |  |  | 有所提高 | 得到提高 | 10 |  | 9.5 |  | 原因：诸多现实因素。措施：不断完善交通环境。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.2
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 附件3 部门整体支出绩效自评汇总表
附件3
2021年度部门整体支出绩效自评情况汇总表
序号 | 预算部门名称1 | 2021年度预算安排情况 （万元） | 绩效自评情况 | 财政对口科室填写
|  |  | 绩效自评得分 | 是否报送部门整体支出自评报告 （是/否） | 是否报送部门整体支出自评评分表（是/否）
1 | 寻乌县公安局交通管理大队 | 7187 | 97.5
2
…
合计 |  | 7187
填表说明： 1.预算部门名称：填写一级预算单位名称； 2.预算安排情况：以部门决算总表上的收入预算调整数为准； 3.表中灰色部分自动生成。

## 附件4 部门整体支出绩效评价指标体系评分表
附件4
部门整体支出绩效自评表
（ 2021年度）
部门（单位）名称 |  | 寻乌县公安局交通管理大队 |  | 下属单位个数
整体支出规模 |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 执行率
|  | 资金来源：（1）财政拨款 | 7187 |  | 7187 |  |  | 100%
（2）其他资金
|  | 资金结构：（1）基本支出 | 1593.58 |  | 1593.58 |  |  | 100%
|  | （2）项目支出 | 5593.42 |  | 5593.42 |  |  | 100%
年度总体 目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年完成情况
| 负责全县城乡道路的交通安全管理工作，维护交通秩序，指挥疏导交通，依法处理辖区内的交通事故，依法查处辖区内的道路交通违法行为，负责辖区内机动车辆的管理及部分机动车核发牌证，负责辖区内机动车驾驶人的管理及对部分驾驶人进行教育培训、考核、发证，开展道路交通安全宣传教育工作，参与城市道路建设和交通安全设施的规划，完成上级下达的其它工作任务。 |  |  | 2021年度，我大队在上级领导及县委县政府的正确领导下，圆满地完成了各项工作任务，确保了辖区道路交通安全形势总体平稳，保持了辖区交通秩序持续稳定。
分解目标自评
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析
管理指标 | 30 | 预算编审管理 | 预算编制完整性 | 1、部门预算编制是否完整、齐全，数据是否有错； |  | 1.部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整：2.收入来源编报齐全编报数据无误。 | 3 | 3
|  | 预算执行管理 | 支付进度率 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率 |  | 支付进度率≥100%， | 3 | 3
|  |  | “三公经 费”控制率 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |  | “三公经费”控制率≤100% | 3 | 3
|  | 部门结转结余资金管理 | 结转结余率 | 结转结余率小于或等于5%的 |  | 结转结余率≤0 | 3 | 3
国库管理
|  | 预算绩效管理 | 绩效目标管理 | 预算绩效目标编制的规范性、合理性，以及覆盖率评价绩效目标管理 |  | ①部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理；②部门整体绩效目标编制完整合理；③专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化；④覆盖率达到年度要求。 | 3 | 3
|  | 预决算信息公开管理 | 预决算信息公开性 | 按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。 |  | 已按规定内容公、时限公开预决算信息； | 2 | 2
|  |  | 基础信息完善性 | 部门基础信息是否完善 |  | 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 | 2 | 2
财政监督管理
|  | 政府采购管理 | 政府采购执行率 | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，政府采购执行率大于等于95% |  | 政府采购执行率≥95% | 2 | 2
|  | 资产管理 | 管理制度健全性 | 资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整 |  | 1、已制定或具有资产管理制度；2、相关资金管理制度合法、合规、完整；3、相关资产管理制度得到有效执行 | 3 | 3
|  |  | 资产管理安全性 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴， |  | 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴 | 3 | 3
|  |  | 固定资产利用率 | 在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，固定资产利用率大于或等于95%的 |  | 固定资产利用率≥95% | 3 | 3
产出指标 | 25 | 数量指标 | 交通执法出勤次数 | ≥3000次 |  | 3500次 | 3 | 3
|  |  | 交通事故案件受理起数 | ≤3500起 |  | 3375起 | 3 | 3
|  |  | 道路交通安全宣传次数 | 200次 |  | 220次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 执法质量考评合格率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 道路安全宣传教育覆盖率 | ≥95% |  | 95% | 4 | 4
|  |  | 交警装备配发率 | 保障我县交警着装配发到位 |  | 配发率100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 各项工作任务完成的及时率 | 在规定时限内完成 |  | 100% | 4 | 4
……
效果指标 | 35 | 经济效益指标 | 经济损失有所减少 | 减少人民群众的财产损失 |  | 有所减少 | 10 | 9.5
|  | 社会效益指标 | 优化交通环境，确保县道路交通形势平稳 | 保障我县道路交通安全畅通无阻 |  | 确保了我县道路交通安全畅通无阻，改善了道路交通环境， | 10 | 9.5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 保持道路交通环境安全畅通，减少道路交通事故的发生 | 保持道路交通环境安全畅通，减少道路交通事故的发生 |  | 有较地确保了道路安全畅通有序，稳定了道路交通安全形势，改善了道路交通环境，服务了经济社会发展，提升干部队伍素质，减少道路交通事故发生，保障人民生命财产安全。 | 15 | 14
满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% |  | ≥95% | 10 | 9.5
总分 | [6 empty] | 100 | 97.5

## 附件4-2 部门整体支出绩效评价指标体系框架（参考）
附件4-2
部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准
管理指标 | 预算编审管理 | 预算编制完整性 | 部门预算编制是否完整、齐全，数据是否有错，用以反映和考核部门预算编制完整性情况。 | 评价要点：①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②收入来源编报是否齐全或编报数据是否有错误 | 全部符合得满分，不符合扣分。
|  | 绩效目标 管理 | 以预算绩效目标编制的规范性、合理性，以及覆盖率评价绩效目标管理情况。用以反映和考核部门绩效目标管理情况。 | 评价要点： | 全部符合得满分，不符合扣分。
①部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制是否完整合理；
②部门整体绩效目标编制是否完整合理；
③专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化；
④覆盖率是否达到年度要求。
| 预算执行管理 | 支付进度率 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100% | 部门实际支出进度大于序时支出进度时，得满分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。
实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。
既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值。
| 预算执行管理 | “三公经 费”控制率 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 目标值为≤100%；达到目标值得满分，大于100%得0分。
| 部门结余结转管理 | 结转结余率 | 部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% | 结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。
结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数。
某部门得分=（15%－结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。(对客观原因未形成支付的做出说明）
| 预决算信息公开管理 | 预决算信息公开性 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | 评价要点： | 全部符合得满分，不符合扣分。
①是否按规定内容公开预决算信息；
②是否按规定时限公开预决算信息。
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
管理指标 | 预决算信息公开管理 | 基础信息完善性 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 评价要点： | 全部符合得满分，不符合扣分。
①基础数据信息和会计信息资料是否真实；
②基础数据信息和会计信息资料是否完整；
③基础数据信息和会计信息资料是否准确。
| 部门预算管理 | 在职人员控制率 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% | 目标值≤100%；达到目标值的，得满分，否则得0分。
在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
| 部门预算管理 | 管理制度健全性 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 评价要点： | 全部符合得满分，不符合扣分。
①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
②相关管理制度是否合法、合规、完整；
③相关管理制度是否得到有效执行。
|  | 支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等 | 部门预算管理及财务和会计核算方面有无违反法律法规规定和在巡视、审计、财政监督检查中发现问题以及财政重点评价项目绩效实现情况。 | 评价要点： | 发现问题扣分。
①部门预算管理及财务会计核算是否合法、合规；
②巡视、审计、财政监督检查中是否发现问题；
③财政重点评价项目绩效实现情况。
| 政府采购管理 | 政府采购执行率 | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在80%-95%的，按公式计算得分；小于等于80%的，得0分。
某部门得分=[某部门政府采购执行率-80%]÷[95%-80%]×分值
| 资产管理 | 管理制度健全性 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 评价要点： | 全部符合得满分，不符合扣分。
①是否已制定或具有资产管理制度；
②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；
③相关资产管理制度是否得到有效执行。
管理指标 | 资产管理 | 资产管理安全性 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | 评价要点： | 全部符合得满分，不符合扣分。
①资产保存是否完整；
②资产配置是否合理；
③资产处置是否规范；
④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；
⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
|  | 固定资产利用率 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 大于或等于95%的，得满分；小于或等于85%的，得0分；在85%-95%之间的，按公式计算。
某部门得分=（固定资产利用率%－85%）÷（95%-85%）×该指标分值。
产出指标 | 数量指标 | 任务1 | 此项产出指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
任务2
……
| 质量指标 | 任务1
任务2
……
| 时效指标 | 任务1
任务2
……
效果指标 | 经济效益 |  | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
| 社会效益 |  | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。
| 生态效益 |  | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。
满意度指标 | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或部门 的服务对象对部门 履职效果的满意 程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

## 附件5 部门整体支出绩效自评报告
附件5
部门整体支出绩效自评报告 （参考提纲）
一、部门概况 （一）机构职能及组成； 寻乌县公安局交通管理大队是全县道路交通管理执行机关,主要职责是：负责全县城乡道路的交通安全管理工作，维护交通秩序，指挥疏导交通，依法处理辖区内的交通事故，依法查处辖区内的道路交通违法行为，负责辖区内机动车辆的管理及部分机动车核发牌证，负责辖区内机动车驾驶人的管理及对部分驾驶人进行教育培训、考核、发证，开展道路交通安全宣传教育工作，参与城市道路建设和交通安全设施的规划，完成上级下达的其它工作任务。 （二）人员结构； 寻乌县公安局交通管理大队编制人数38人，其中：行政编制38人，实有人数152人，其中：在职人数141人，包括行政人员38人、临时人员103人；退休人员11人。 （三） 资产总体情况 至 2021 年 12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同） 3,884.82 万元，负债总额 8.93万元 ,净资产 3,875.89万元 。 （四）部门收支情况 （1）收入预算情况 2021年寻乌县公安局交通管理大队收入预算总额7187万元（含年初结转和结余162.85万元），其中：财政拨款收入7187万元，占收入预算总额的100%。 （2）支出预算情况 2021年寻乌县公安局交通管理大队支出预算总额7187万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出1593.58万元，占支出预算总额的22.2%，项目支出5593.42万元，占77.8%。 按支出功能科目划分：公共安全支出2144.49万元，社会保障与就业支出46.21万元，卫生健康支出19.54万元，住房保障支出43.35万元，城乡社区支出133.41万元，其他支出4800万元。按支出经济分类划分：工资福利支出1060.52万元，商品服务支出133.06万元，对个人和家庭的补助支出1060万元，资本性支出4933.42万元。 （五）部门目标实现情况。 2021年度，我大队在上级领导及县委县政府的正确领导下，圆满地完成了各项工作任务，确保了辖区道路交通安全形势总体平稳，保持了辖区交通秩序持续稳定，进一步推动交通安全综合治理。充分发挥各部门的指导、协调、督办作用，建立了权责分明、协同共治的道路交通安全管理机制。 二、部门整体支出绩效实现情况 1.评价得分及等级标准 县交管大队此次整体支出绩效评价通过自行组织方式进行，主要收集本部门2021年度的各项工作计划、预算和总结，对照文件要求进行评分，最后自评得分为97.5分（优）。 2、部门履职及履职效益情况 2021年，我大队根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。 大队严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对交管部门工作的正常运行、贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。 （一）道路交通加大执行力度，提升管理水平，努力服务群众，为群众创造了良好道路交通安全环境。 （二）对路口、路段增强巡查力度，对学校周边机动车违章占道、乱停乱放等交通违法行为进行重点整治，为学生们的安全出行提供了有力保障。 （三）我大队认真贯彻落实了提高财政资金绩效的要求，预算绩效管理工作的组织机构取得了一定的成效。 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 （一）存在的问题 （1）预算编制计划性不够明确和细化。项目执行中不确定性因数较多，预算编制和执行都缺乏准确性，预算编制数和实际发生数存在一定的差异，增加了预算管理的难度。 （2）绩效管理制度不够完善。绩效自评实践经验比较欠缺，相关人员配备不足，相关绩效管理制度建设还有待进一步加强。 （二）整改措施或建议 一是加强预算编制，提高编制质量，严格执行预算相关规定。 二是加强做好各项目资金的预算工作，即要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 1、评价工作情况。根据寻乌县财政局《关于开展2021年度县级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件要求，对自评工作进行研究和布署，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。 2、自我评价结果。本单位财政资金管理比较规范合理，建立并严格执行内部控制制度，部门预算执行情况较好，整体支出绩效较好。 3、我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

## 附件6部门评价情况汇总表
附件6
2021年度部门评价情况汇总表
序号 | 主管部门名称1 | 2021年度预算情况（万元） |  | 部门评价情况 |  |  | 财政对口科室填写
|  | 预算项目名称 | A 预算安排金额2（万元） | B 预算执行金额3 （万元） | 预算执行率 （B/A) | 部门评价 得分 | 是否报送 部门评价报告 （是/否） | 是否报送 部门评价评分表（是/否）
1 | 寻乌县公安局交通管理大队 | 寻乌县城区各停车场工程建设项目（6个） | 4807.8 | 2607.29 | 54.23% | 6
2
…
合计 |  |  | 4807.8 | 2607.29 | 54.23%
填表说明： 1.主管部门名称：填写一级预算单位名称； 2.预算安排金额：以部门决算总表上的收入预算调整数为准； 3.预算执行金额：填写截至2021年12月31日预算执行金额； 4.表中灰色部分自动生成。

## 附件7部门评价指标体系框架
附件7
部门评价指标体系框架
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明
决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
|  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
| 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
|  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
| 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
|  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
|  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
|  | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
| 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
|  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
| 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
|  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

## 附件8 部门评价报告
附件8
寻乌县城区停车场项目专项资金2021年度绩效评价报告
摘要：近年来我县私家车数量不断增加，城区建筑密集建筑密度大，人口密集，由于历史原因停车配建标准较低，导致违章停车、占道停车的现象愈发严重。为加快推进停车、充电等设施建设，有效改善城区车位少、停车难的尴尬局面，降低交通事故隐患，我县将全力推进老城区、学校、商业街等停车困难区域停车场建设，满足群众便捷的出行需求，改善人居环境、提升城市形象。2021年度完工并且交付投入应用的停车场建设工程有6个，分别是中山街停车场建设工程、柯树背停车场建设工程、水角楼双层停车楼建设工程、岳家庄立体停车库建设工程、寻乌县第三中学北侧停车场建设工程、政务服务中心停车场建设工程。具体情况如下： 一、基本情况 （一）项目概况 该6个停车场工程建设项目工程中标价共计为39000620.97元。其中中山街停车场建设工程中标价为1711795.24元、柯树背停车场建设工程中标价为688436.67元、水角楼双层停车楼建设工程中标价为17195232.51元、岳家庄立体停车库建设工程中标价为11189160.06元、寻乌县第三中学北侧停车场建设工程中标价为 4959396.31 元、政务服务中心停车场建设工程中标价3256600.18元。该项目建成后，城区停车位将增加两千余个，总占地面积约 为77369.4 ㎡。 （二）项目实施及管理情况 项目立项情况分析。寻乌县发改委经研究决定由县交管大队主管实施建设项目，具体负责项目的建设与管理，设置合理的绩效目标和明确的绩效指标。同时，由县财政局、住建局、发改委、纪委等多个管理部门共同协调监督管理。 资金计划、到位及使用情况。 项目预算资金共计4807.71万元，实际使用资金 3900. 06万元，实际到位县级财政资金2607.29万元，项目资金主要来源均为专项债券，项目资金严格按照实施方案预算科目计划进行支付。 业务管理情况分析。项目单位制定具有相应的业务管理制度且管理制度合法、合规、完整。项目符合相关业务规定遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整手续完备，项目合同书、验收报告技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件场地设备、信息支撑等已落实到位。并制定相应的项目质量标准和采取相应的项目质量检查验收等措施。 财务管理情况分析。项目实施单位完善了财务会计制度，并制定相应的项目资金管理办法，此办法符合相关财务会计制度的规定。严格按照资金使用性质及财务管理规定进行支付，符合相关的财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；采取了相应的财务检查等必要的监控措施。 项目产出情况分析。 对项目的实际完成率100%，完成及时率100%、质量达标率100%。 项目效果情况分析。 本次城区各停车场项目的建成并投入应用，不仅美化了我县的生活环境，为群众出行提供方便，还在一定程度上提高了群众的生活质量和城市品位。另外，我县的社会效益、经济效益、生态效益也均有所提高，得到了群众的一致好评。 （二）项目绩效目标 我县以改善民生为目标，大力推进城区停车场建设，切实解决多年来让老百姓们苦不堪言的车位少、停车难、交通拥堵等的现实问题，中山街等6个城区停车场的建成后，我县城区将增加两千多个公共停车位，总占地面积约 77369.4 ㎡，这将会大大缓解城区的停车压力以及紧张的停车矛盾，改善我县交通环境和人居环境，通过大型停车场和小型停车场的陆续建成并投入使用，降低路面停车比例,保证道路交通的通畅，降低交通安全隐患，群众不断上涨的停车需求得到满足，还进一步保障群众的出行安全，规范城市管理，提升城市品位和群众的满意度以及幸福指数。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价的目的、对象和范围 本次评价目的是通过开展绩效评价，对城区各停车场工程项目实施绩效评价，全面了解、分析和评价各停车场专项资金使用、管理和项目实施情况，便于相关单位和人员利用该评价结果进一步建立健全和完善相关制度，并严格执行，针对提出的问题，有针对性的改进预算资金申报、分配、使用等具体管理过程，切实提高财政资金使用效益。 （二）绩效评价的原则、评价指标体系、评价标准 遵循“科学性、客观性、规范性和公正性”的原则，对城区各停车场项目实施绩效评价，该项目采用因素分析法、科学规范、分级实施、客观公正、公开透明通过组织部门业务科室、专业机构等，通过项目专业人员及招标所提供的资料进行评价。 根据项目主管单位设置的自评指标，在开展预算绩效评价工作时，针对具体绩效评价对象的特点， 绩效指标分为3个一级指标，并在每个一级指标的基础上设置了多个二级指标。其中，一级指标分别是产出指标，效益指标和满意度指标；产出指标设有数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标设有经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标；满意度指标下设有服务对象满意度指标。各指标得到较好的结果，具体情况详见项目自评表。 （三）绩效评价方法和工作过程 该项目采用因素分析法，科学规范、分级实施、客观公正、公开透明通过组织部门业务科室、专业机构等，通过项目专业人员及招标所提供的资料和主管单位自评情况，项目主管单位日常考核和相关技术规范性标准和专业技术标准及专业机构评价等综合性评价。 三、综合评价情况及评价结论 建设停车场，规划停车位，缓解了群众停车难、出行难的问题，进一步整顿了城区车辆乱停乱放问题，使得城区人行道停车秩序有明显改善，让我们的城区环境就跟更加干净整洁，全民素质得到提升。公共充电桩等配套设施的应用，方便群众电动车集中充电，降低了群众随意充电尤其是室内充电带来的安全隐患，同时也降低了机动车尾气污染，减少了污染治理费用，降低了市民出行成本。对停车管理的执法执勤工作，对违章停靠等违规行为依法进行处罚，规范了城区停车秩序。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分95.2分。 四、绩效评价指标分析 详见见下图。
五、主要经验及做法、存在问题及原因分析 （一）主要经验及做法： 1、各部门的协调合作，各级领导对本项目的重视程度高； 2、工作效率高，资金使用率高； 3、相应的管理制度较为完善，并严格按制度实行。 （二）存在的问题： 1、仍存在电动车、三轮车乱停乱放、临街商铺业主和居民堆放杂物违规占用公共人行道，“僵尸车”长期占用公共停车位的问题； 2、某些学校、医院、商场等停车需求大的区域仍存在停车位紧张问题； 六、有关建议 （一）细化前期准备工作，保障后期工作的有序开展； （二）完善项目绩效目标，加强项目绩效跟踪管理； （三）加强对城区人行道停车位及停车设施的检查工作，及时更新交通安全设施，确保道路交通安全运行； （四）合理优化布局停车场（位），在学校、医院、商场等周边增建停车位，满足群众日益增长的停车需求； （五）多部门合理加强城市管理和交通管制。加强交通执法，清理整顿电动车、三轮车乱停乱放、临街商铺业主和居民堆放杂物违规占用公共人行道，以及“僵尸车”长期占用公共停车位的状况，合理划定非机动车停车位； （六）增加优化公交路线，降低私家车的出行频率，减少尾气污染。
五、主要经验及做法、存在问题及原因分析 （一）主要经验及做法： 1、各部门的协调合作，各级领导对本项目的重视程度高； 2、工作效率高，资金使用率高； 3、相应的管理制度较为完善，并严格按制度实行。 （二）存在的问题： 1、仍存在电动车、三轮车乱停乱放、临街商铺业主和居民堆放杂物违规占用公共人行道，“僵尸车”长期占用公共停车位的问题； 2、某些学校、医院、商场等停车需求大的区域仍存在停车位紧张问题； 六、有关建议 （一）细化前期准备工作，保障后期工作的有序开展； （二）完善项目绩效目标，加强项目绩效跟踪管理； （三）加强对城区人行道停车位及停车设施的检查工作，及时更新交通安全设施，确保道路交通安全运行； （四）合理优化布局停车场（位），在学校、医院、商场等周边增建停车位，满足群众日益增长的停车需求； （五）多部门合理加强城市管理和交通管制。加强交通执法，清理整顿电动车、三轮车乱停乱放、临街商铺业主和居民堆放杂物违规占用公共人行道，以及“僵尸车”长期占用公共停车位的状况，合理划定非机动车停车位； （六）增加优化公交路线，降低私家车的出行频率，减少尾气污染。

## 附件7部门评价指标体系框架（参考）
附件7
部门评价指标体系框架（参考）
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明
决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
|  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
| 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
|  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
| 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
|  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
|  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
|  | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
| 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
|  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
| 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
|  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

## 附件8 部门评价报告（参考提纲）
附件8
部门评价报告 （参考提纲）
摘要 一、基本情况 （一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。 （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围。 （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。 （三）绩效评价工作过程。 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况。 （二）项目过程情况。 （三）项目产出情况。 （四）项目效益情况。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 六、有关建议 七、其他需要说明的问题